## 启动事项
工作模块 | 事项 | 备注 | 负责人 | 时间
立项启动 | 与出资方谈判 | 股份、出资、合同、期权池、后期融资说明 | 柳(崇山，泽江) |  | 5月8日之前
| 股东分工 |  | 柳，崇山，泽江 | 2015-04-30
| 资金预算计划 | 看计划表 | 崇山，泽江，柳 | 2015-04-30
| 新公司-工商注册 | 核名、注册；若干资料准备 | 东融 |  |  |  | 5月22日左右
| 取名/商标注册 | 投呗 | 东融，泽江已经备案 |  |  | 5月15日之前
| 域名注册 |  | 柳
| ICP备案 |  | 柳 |  |  |  |  | 6月8日之前
| 办公场地 |  | 东融 |  |  | 5月15日左右
| 电脑 | 费用预算 | 柳
早期阶段 | 人员招聘 |  | 柳，崇山，泽江 |  |  |  |  | 6月8日基础人员
| 核心人员挖角 |  | 柳，崇山，泽江 |  |  | 5月15日核心人员到位
| APP产品原型 |  | 崇山，泽江 |  |  | 5月15日之前
| APP界面设计 |  | 崇山，泽江 |  |  | 5月15日之前
| 证券营业厅开机构账户 | 东融支持 | 泽江，崇山
| 证券接口通道申请 |  | 泽江，崇山
| 支付渠道（汇付天下/银联） |  | 泽江，崇山
| 中间件选用 |  | 泽江，崇山
| V1.0版本研发计划 | 查看研发计划表 | 崇山，泽江
V1.0产品研发 | 服务器购买 |  | 崇山
| 编码 |  | 崇山
| 测试 |  | 崇山
| 部署 |  | 崇山
| APP帮助文档\FAQ |  | 崇山
| 网站原型\界面设计\编码 |  | 泽江，崇山，柳
| 微信公众号运营 |  | 崇山，柳
客户资料收集导入到微信
| IOS账号注册\企业账号 |  | 崇山
上线前准备 | 客服(团队组建+400+培训+流程) |  | 泽江，柳+
试运营(团队组建+推广方案)
| APP市场渠道（注册+上架） |  | 崇山
Note on O11: 柳: 代补充
Note on K12: 柳: 2位 ios人员 2位 安卓人员 2位 后端人员 2位 测试人员 1位 UI

## 资金预算
序号 | 开支项目 | 单位 | 金额（万） | 合计 | 备注
一次性
1 | 办公桌椅 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1500*6+6000
2 | 员工电脑设备 | 1 | 12 | 12 | 5000*24
3 | 服务器 | 1 | 2 | 2
4 | 证券接口+中间件费用 | 1 | 15 | 15 | 如果需要的话
按月
1 | 人员工资 | 8 | 18 | 144
2 | 房租 | 8 | 1 | 8
3 | 日常开支 | 8 | 0.6 | 4.8
运营
| 运营推广费用 | 1 | 10 | 10
197.3

## 人员配备
序号 | 职位 | 人数 | 人均(万) | 合计（万） | 来源
1 | IOS开发 | 2 | 1.1 | 2.2 | 赵少松
2 | 安卓开发 | 2 | 1.1 | 2.2
3 | 后端开发+H5 | 3 | 1.1 | 3.3 | 从恒生中挖一人
4 | 测试 | 2 | 0.6 | 1.2
5 | UI | 1 | 0.8 | 0.8
6 | 行政兼人事 | 1 | 0.4 | 0.4
7 | 客服 | 3 | 0.35 | 1.05
8 | 对账清算 | 1 | 1 | 1
9 | 兼职会计 | 1 | 0.1 | 0.1
10 | 线上运营 | 3 | 0.6 | 1.8 | APP市场、活动运营、策划、渠道、广告投放、风控、病毒传播 | 陈俊雄，唐琴颖
11 | 线下运营 | 2 | 0.6 | 1.2 | 代理招商、地推、媒体
12 | 管理人员 | 3 | 2 | 6
| 总人数： | 24 | 总计： | 21.25

## 后期融资
后期融资计划 | 时间
告东融资本 | 1.融资200万，释放60%的股权 2.建立10%的期权池 3.在下一轮融资估值2000万以上情况下，团队有权吸纳东融资本外的外部投资 4.团队拥有业务的自主权
开发上线 | 2015-08-15 | 3个月开发时间
运营时间 | 2015-10-15 | 2个月运营时间
天使轮或者pre-A | 10月15日或更早 | 5个月就需要开启融资计划 | A轮融资金额可以参考行业内相关产品
B轮
C轮

## 竞品分析
不错的几个产品
好投顾
雪球